## Aufgaben
Aufgabenliste
Projektname | Projektleitung |  | Fälligkeitsdatum des Projekts
Jugend forscht 2018 | Vincent Schmandt & Fabian Specht |  | 2018-03-18
Aufgaben | Zuständiger | Priorität | Zieldatum | Status | Notizen
Neue Motoren | Fabian | sehr hoch | 2018-03-15 | in Bearbeitung | -> WICHTIG
Sprachsteuerung fixen | Vincent | sehr hoch | 2018-03-14 | in Bearbeitung | -> WICHTIG
Wettbewerbsleitung bzgl. Platz | Fabian | hoch | 2018-03-13 | nicht Begonnen
Handschriftenerkennung | Vincent | normal | 2018-03-15 | in Bearbeitung | -> Nur wenn mögl.
GPS in Notfall-SMS | Vincent | normal | 2018-03-15 | in Bearbeitung
Vortrag ergänzen (neues) + üben | beide | niedrig | 2018-03-18 | nicht Begonnen