## Aufgaben
Aufgabenliste "Gruppenprojekt"
Projektname | Projektleitung |  | Fälligkeitsdatum des Projekts
Jugend forscht 2018 | Vincent Schmandt & Fabian Specht |  | 2018-02-20
Aufgaben | Zuständiger | Priorität | Zieldatum | Status | Notizen
Optimierung des Codes | Vincent | sehr hoch | 2018-01-14 | erledigt | Kommentare & IF-Abfragen hinzufügen
Ablauf Präsentation | Fabian | hoch | 2018-01-16 | erledigt
PowerPoint Präsentation | Vincent | hoch | 2018-01-15 | erledigt
Fragen vorbereiten | zusammen | hoch | 2018-01-25 | nicht begonnen
Standdesign | Vincent | hoch | 2018-01-29 | nicht begonnen
Plakate erstellen | Fabian | mittel | 2018-02-14 | nicht begonnen
PowerPoint Besucher | Vincent | niedrig | 2018-02-07 | nicht begonnen