## Aufgaben
Aufgabenliste
Projektname | Projektleitung |  | Fälligkeitsdatum des Projekts
Jugend forscht 2018 | Vincent Schmandt & Fabian Specht |  | 2018-02-20
Aufgaben | Zuständiger | Priorität | Zieldatum | Status | Notizen
Plakate erstellen | zusammen | sehr hoch | 2018-01-25 | in Bearbeitung | -> Im Druck
Fragen vorbereiten | zusammen | mittel | 2018-02-23 | erledigt | -> Überlegen, welche Fragen gestellt werden könnten
Vortrag üben | zusammen | hoch | 2018-02-02 | erledigt
PowerPoint Präsentation | Vincent | hoch | 2018-01-30 | erledigt | -> Java-Video fehlt
Standdesign und Ablaufplanung | Vincent | hoch | 2018-01-29 | erledigt | -> Grundlegendes Design für Plakate usw.
Optimierung des Codes | Vincent | sehr hoch | 2018-01-14 | erledigt | -> Kommentare & IF-Abfragen hinzufügen
Ablauf Präsentation | Fabian | hoch | 2018-01-16 | erledigt
PowerPoint Besucher | Vincent | niedrig | 2018-02-07 | erledigt