## Aufgaben
Aufgabenliste
Projektname | Projektleitung |  | Fälligkeitsdatum des Projekts
Jugend forscht 2018 | Vincent Schmandt & Fabian Specht |  | 2018-03-18
Aufgaben | Zuständiger | Priorität | Zieldatum | Status | Notizen
Sprachsteuerung erweitern | beide | normal | 2018-03-15 | nicht Begonnen | -> Ideen sammeln
Schnellere Verbindungen -> nur noch Wlan/BT? / Wlan integrieren ( via. zB. Repeater )? | Vincent | normal | 2018-03-01 | nicht Begonnen | -> testen ob nötig
Touchscreen ( via. Pi ) in Roboter einbauen | Vincent | niedrig | 2018-03-15 | nicht Begonnen
Hr. Kagels -> Motoren | Fabian | sehr hoch | 2018-03-26 | in Bearbeitung